## Blad1
| 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28
Events(schemabrytande) | 2016-10-03: Hannes födelsedag; 2016-10-04: PUL; 2016-10-05: Holo-lens em; 2016-10-06: Terese Morgan: föreläsning; 2016-10-07: Presentation EM Silverspin 14:00; 2016-10-10: Skolfoto 9:00 Terese; 2016-10-12: 8:00 coffestain; 2016-10-13: Terese; 2016-10-16: Dennis födelsedag; 2016-10-17: Terese; 2016-10-20: Terese; 2016-10-24: Terese deadline; 2016-10-27: Terese; 2016-10-28: Emils födelsedag yay :D
ER-diagram | 2016-10-04: Alla; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Projektplan | 2016-10-04: Alla; 2016-10-05: Alla; 2016-10-06: Alla; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Alla | 2016-10-04: ESW; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Logiskt-diagram | 2016-10-04: HK, WM; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
RSS | 2016-10-20: HK; 2016-10-21: HK; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Email-support | 2016-10-06: HK; 2016-10-07: HK; 2016-10-10: HK; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Kommentars system | 2016-10-11: WM; 2016-10-12: WM; 2016-10-13: WM; 2016-10-14: WM; 2016-10-17: WM; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Registrering och inlogg | 2016-10-06: DJ,ESW; 2016-10-07: DJ,ESW; 2016-10-10: DJ,ESW; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Skapa blogg(ar) | 2016-10-06: PE,EG; 2016-10-07: PE,EG; 2016-10-10: PE,EG; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
inlägg | 2016-10-10: DJ, PE; 2016-10-11: DJ,PE; 2016-10-12: DJ,PE; 2016-10-13: DJ,PE; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Räknare(följare & views) | 2016-10-18: HK; 2016-10-19: HK; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Tags | 2016-10-13: ESW,DJ; 2016-10-14: DJ,ESW; 2016-10-17: DJ,ESW; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Status på inlägg | 2016-10-11: DJ,PE; 2016-10-12: DJ,PE; 2016-10-13: DJ,PE; 2016-10-14: DJ,PE; 2016-10-17: DJ, PE; 2016-10-18: DJ,PE; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Följ-funktion | 2016-10-18: PE,EG; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Rättigheter | 2016-10-10: ESW, EG; 2016-10-11: ESW,EG; 2016-10-12: ESW,EG; 2016-10-13: ESW,EG; 2016-10-14: ESW,EG; 2016-10-17: ESW,EG; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Administration | 2016-10-17: ESW,EG; 2016-10-18: ESW,EG; 2016-10-19: EG,ESW; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Arkiv | 2016-10-18: HK; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Varning för 18+ innehåll | 2016-10-18: WM; 2016-10-19: WM; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
terms and conditions | 2016-10-03: WM; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
image hosting | 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
video hosting | 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Databas | 2016-10-04: HK, WM; 2016-10-06: WM, HK; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
MVC | 2016-10-06: Alla(WM,HK gör andra lär sig); 2016-10-07: ALLA; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
presentation | 2016-10-05: Alla; 2016-10-06: Alla; 2016-10-24: deadline; 2016-10-25: ALLA; 2016-10-26: ALLA; 2016-10-27: ALLA; 2016-10-28: Presentation
Produkt testning. | 2016-10-20: Alla; 2016-10-21: Alla; 2016-10-24: deadline, ALLA; 2016-10-28: Presentation
Kommnetarshistorik | 2016-10-04: HK,WM(tänk o databas); 2016-10-06: HK,WM; 2016-10-07: WM; 2016-10-10: WM; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Captcha | 2016-10-06: WM; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Sökfunktion | 2016-10-11: HK; 2016-10-12: HK; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
Resurs | 2016-10-13: ESW,HK; 2016-10-14: ESW,HK; 2016-10-17: ESW,HK; 2016-10-18: HK; 2016-10-24: deadline; 2016-10-28: Presentation
osäker? kolla stora
William |  |  |  | Kommentarshistorik | Kommentarshistorik |  |  | -¦¦- | Kommentarer | Kommentarer | Kommentarer | Kommentarer |  |  | Kommentarer | 18+varning | 18+varning | Testning/finslip | Testning/finslip |  |  | Testning/finslip | Presentation | Presentation | Presentation
Hannes |  |  |  | Email | Email |  |  | Email | Sök | Sök | Resurs/arkiv | Resurs/arkiv |  |  | Följare & tittare | Rss/tittare | Rss/resurs | Testning/finslip | Testning/finslip |  |  | Testning/finslip | presentation | presentation | Presentation
Emil |  |  |  | Skapa bloggar | Skapa bloggar |  |  | skapa/rättigheter | rättigheter | rättigheter | Admin | admin |  |  | admin | följ | följ | Testning/finslip | Testning/finslip |  |  | Testning/finslip | presentation | presentation | Presentation
Dennis |  |  |  | Registrera/inlogg | Registrera/inlogg |  |  | Registrera/inlägg | inlägg | inlägg/status | inlägg/status | tags |  |  | tags | bild | video | bild | Testning/finslip |  |  | Testning/finslip | presentation | presentation | Presentation
Emma |  |  |  | Registrera/inlogg | Registrera/inlogg |  |  | Registrera/rättighet | rättigheter | rättigheter | tags | tags |  |  | tags | video | bild | video | Testning/finslip |  |  | Testning/finslip | presentation | presentation | Presentation
Pontus |  |  |  | Skapa bloggar | Skapa bloggar |  |  | skapa/inlägg | inlägg | inlägg/status | inlägg/status | admin |  |  | admin | följ | följ | Testning/finslip | Testning/finslip |  |  | Testning/finslip | presentation | presentation | Presentation
Färgschema
Critical
Want
Wish
Check(klar)
dag klar
Ungefärlig tid(justeras när vi kommer närmare och vet hur vi ligger till) | bar: 2016-10-03 to 2016-10-05
Helger
ej anvämndbart längre